DOCUMENT DE TRAVAIL

21 novembre 2023

À L’INTENTION DES PARTIS D’OPPOSITION

**Proposition de séquence pour compléter l’étude détaillée du projet de loi 15 d’ici la fin de la session parlementaire**

**Contexte :**

* Nous avons toujours dit que nous voulions terminer le projet de loi avant les Fêtes.
* Nous avons passé plus de 180 heures d’étude détaillée du projet de loi 15 jusqu’à présent.
* Nous avons adopté plus de 560 articles et 325 amendements.
* La majorité des thèmes importants ont été abordés, sauf deux :
  + Les départements territoriaux de médecine
  + Les relations de travail
* Gouvernance de Santé Québec
  + CA et conseils d’établissement
  + Gouvernance clinique : pour donner les leviers aux gestionnaires
  + Nous avons clarifié la responsabilité des fondations, formation universitaire, innovation.
* Pour améliorer l’accès aux patients, nous avons :
  + Augmenté la participation des usagers (comité d’usagers) et des élus municipaux;
  + Amélioré le traitement des plaintes avec un coordonnateur national;
  + Les patients seront maintenant informés d’où ils sont rendus sur la liste d’attente et pourront avoir une alternative lorsque les délais sont inacceptables;
  + Plusieurs autres mesures, comme le principe de subsidiarité (gestion de proximité).
* C’est un projet de loi majeur qui comprend une refonte complète de la LSSSS, c’est d’ailleurs pour ça qu’il y a beaucoup d’amendements pour tenir compte de toute cette mise à jour.
* Il reste 3 semaines pour passer à travers les éléments restants du projet de loi, dont 2 semaines intensives, ce qui représente environ 60 heures.
* Nous proposons aujourd’hui un plan de match réaliste pour atteindre l’objectif de compléter le projet de loi avant les Fêtes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine de l’étude** | **Section** | **Sujets / commentaires** | **Articles** | **Nombre d’articles** |
| Semaine du 21 novembre | Partie IV – **Départements territoriaux** et autres mesures visant l’accès aux services médicaux | + autres articles liés aux médecins | 372 à 411 | 40 + 14 |
| Articles suspendus et autres amendements | Entre autres : établissements regroupés, langue anglaise | Liste précise à convenir avec les oppositions | Environ 30 |
| Semaine du 28 novembre | **Relations de travail** | Cahier spécifique à venir avec tous les articles se rapportant à ce sujet (incluant modificatif + transitoire) | À venir | Environ 50 |
| Partie XII - Dispositions transitoires, diverses | Tout sauf ce qui se rapporte à relations de travail et aux parties étudiées par bloc | À venir | Environ 50 |
| Semaine du 5 décembre  *(dernière semaine de travaux parlementaires)* | Partie VIII – Mesures d’application et dispositions diverses |  | 639 à 674 | 36 |
| Partie IX – Gestionnaire des assurances |  | 675 à 679 | 5 |
| Partie X – Sanctions administratives pécuniaires et dispositions pénales |  | 680 à 722 | 43 |
| Partie XI – dispositions modificatives | Liasse d’amendements de concordance à venir | 723 à 1070 | 348 + nouveaux articles |
| Partie XII - Dispositions transitoires, diverses et finales | Ce qui se rapporte aux parties étudiées par bloc | À venir | Environ 40 |