## Plan d'amélioration
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD ARGYLE - POINTE-CLAIRE
|  | Statut | Privé non conventionné | Établissement | CHSLD ARGYLE - POINTE-CLAIRE |  | Adresse |  | 300, avenue Stilview
Téléphone
|  | Nbre de lits perm. au permis | 30 | Région | Montréal |  | Ville |  | Pointe-Claire
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2023-07-20 | Reddition de comptes 1 |  |  | 2024-01-20
|  | Date de transmission |  | Reddition de comptes 2 |  |  | 2024-07-20
|  |  |  | Reddition de comptes 3 |  |  | 2025-01-20
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de promouvoir les droits des résidents. | • L'installation n'informe pas le résident et ses proches de l’existence du comité de résidents et du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. • Le comité de résidents n’a pas réalisé d'activité de promotion pour faire connaître son rôle, ses fonctions et les droits des résidents, au cours de la dernière année. | Nous apportons du support au comité des usagers : pochette de bienvenue, sollicitation de familles par l’équipe de gestion. Nous invitation le comité lors d’activité que nous organison pour offrir l'occassion de promouvoir leur rôle. Le comité rencontre les résidents pour faire connaitre son role. Les 12 droits des usagers sont affichés sur les étages CHSLD. Promouvoir le comité dans le journal mensuel des résdients. Lors du sondage satisfaction résident: le comité est connu à 79% en mars 2023. Café rencontre prévu en Février 2024. |  | 2023-12-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. | • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents, leurs proches ainsi qu'aux différents acteurs du milieu. | Formation, coaching dans l'action, audits. La promotion de la bientraitance en CHSLD est essentielle pour assurer le bien-être et la qualité des soins aux résidents. Voici quelques stratégies en place pour promouvoir la bientraitance : 1. Sensibilisation et formation : formation pour le personnel sur les principes de la bienveillance, y compris le respect, l'empathie, la dignité et l'autonomie des résidents. 2. Communication ouverte : communication ouverte et respectueuse entre le personnel, les résidents et leurs familles. Nous favorisons les échanges d'informations, les discussions sur les besoins et les préférences des résidents, et nous encourageons les résidents à exprimer leurs souhaits et leurs préoccupations. 3. Création d'un environnement chaleureux. 4. Respect de la dignité : Nous insistons lors du coaching sur le respect de la dignité des résidents. 5. Participation des résidents : Nous favorisons la participation active des résidents dans les décisions qui les concernent. 6. Surveillance et évaluation : Nous avons en place des mécanismes de surveillance et d'évaluation pour détecter tout signe de maltraitance ou de négligence par l'infirmiere et la DSI. 7. Sensibilisation des familles : Nous impliquons les familles des résidents |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
|  | Reommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer que le personnel respecte l'intimité du résident. | • Certains membres du personnel ne respectent pas l’intimité du résident. | Formation sur le respect de la dignité et l'apect milieu de vie, coaching dans l'action, audits et rencontre avec les employés fait par la DSI |  | octobre |  | Réalisé
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner et que chaque résident ait un PAB accompagnateur dédié qui actualise ses fonctions. | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. • La pratique du PAB accompagnateur n’est pas actualisée. | Histoire de vie disponible aux PAB ainsi que saviez-vous que. (en cours) Formation pour le PAB accompagnateur, coaching dans l'action et la validation par des audits. (réalisé) |  | 2023-12-31 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. | Le calendrier des rencontres interdisciplinaires a été revu et mis a jour. Le délais de 4 à 6 semaines pour les PII sont respectés. Responsabilité du calendrier de PII par la DSI |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  |  | 0:00 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer d’offrir des soins d’assistance et des services personnalisés aux résidents qui répondent à leurs besoins. | • Certains soins d’assistance et services offerts aux résidents ne répondent pas à leurs besoins spécifiques car les plans de travail des PAB n'incluent pas de stratégies d’intervention liées à l’approche relationnelle ou à l’intervention particulière pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. | Plan révisé dans SOFI |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommantion(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer que l’activité repas se déroule de manière à favoriser le plaisir de manger et que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. | • L’ambiance, lors du repas, ne favorise pas le plaisir de manger notamment en offrant peu d’interactions entre le personnel et les résidents. • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. | Refonte de l'activité repas, coaching dans l'action et validation par la direction par des audits. Demandons aux employés de trouver des activités occupationnelles pour les résidents pendant cette période. |  | 2023-10-01 |  |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. | Coaching dans l'action et validation par des observations et des audits. |  | 2023-10-01 |  |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer que les résidents bénéficient d’une réponse à leurs besoins notamment par une collaboration soutenue, entre les membres du personnel, pendant l’heure des repas. | • Le personnel n’est pas suffisamment attentif aux besoins de l’ensemble des résidents. | Avec les modifications apportées à l'activité repas le personnel est formé pour la stimulation, le positionnement et est attentif aux besoins. Nous demandons la supervison lors des repas de la DSI. |  | 2023-10-01 |  |  | Réalisé
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | [5 empty] | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d’adapter les pratiques et de la propreté et la quiétude des lieux afin d’offrir un milieu de vie permettant aux résidents de se sentir comme à la maison. | • Certaines pratiques rappellent un milieu institutionnel et ne permettent pas au résident de se sentir chez-lui, particulièrement, il s'agit de la présence d’affichage professionnel et administratif dans les aires de vie des résidents et de literie institutionnelle. • Certains stimuli auditifs ne sont pas contrôlés dans le milieu. • Les lieux ne sont pas propres. | Le milieu de vie a été modifié avec des stations activités, un décor plus personnalisé. Les lieux sont propres |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir quotidiennement aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve des activités stimulantes, significatives et adaptées. | • Le milieu de vie manque d’animation en n’offrant pas aux résidents la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. • Les activités individuelles proposées ne sont pas suffisamment variées et ne respectent pas les capacités fonctionnelles ainsi que les intérêts du résident. • Les activités individuelles et de groupe ne sont pas offertes sur une base quotidienne. | L'évaluation de la qualité des services de loisirs est réalisée en utilisant l'approche suivante: 1- Évaluation des activités proposées 2-Observation directe 3-Évaluation de la satisfaction des résidents lors des cafés causerie 4-Évaluation de l'impact des activités en constatant le niveau de bien-etre des résidents lors de sactivités et post activités 5-Planification du calendrier des activités selon l'intéret des résidents (information dans les cafés causerie et dansels histoires de vie) La révision du calendrier est en collaboration avec la coordonatrice corporative. Le matériel est disponible dans des étagers à l'étage avec le mode de fonctionnement. La formation est donnée aux employés. L'inscription de l'activité loisirs est programmée dans notre logiciel de soins SOFI et apparait dans le plan de travail du PAB. Le responsable des loisirs valide l'intéret des résidents pour adapter les activités. Nous solicitons des bénévoles pour participer aux activités et è l'accompagenment des résidents. |  | 2023-12-31 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents. | • Peu de bénévoles sont engagés envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. | Recrutement de bénévole en cours et augmentation de l'implication des partenaires de la communauté. Pour ce faire nous avons: 1. Définir les besoins : nous avons identifié les domaines où les bénévoles peuvent apporter une valeur ajoutée, tels que l'animation, l'accompagnement des résidents, la lecture, les activités artistiques, etc 2. Promouvoir les opportunités de bénévolat : Pour faire connaître les opportunités de bénévolat en CHSLD nous utilisons différents canaux de communication (affiche, rencontre familiale etc) 3- Encadrement des bénévoles par l'implication des responsables des loisirs, de la DSI et du directeur général 3- Reconnaître et remercier les bénévoles actuels Visites d'établissements scolaires / Étudiants impliqués dans les activités d'art plastiques et chorales |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
CONSIGNES • Validez l'information sur l'installation dans l'entête; • Détaillez un ou des moyen(s) réaliste(s) et mesurable(s) qui permettra ou permettront de satisfaire la recommandation détaillée sur la ligne; *Pour créer un deuxième paragraphe dans une cellule Excel, il faut appuyer et maintenir la touche "ALT" puis appuyer sur la touche "Retour". • Inscrivez une seule date par recommandation dans la colonne Échéanciers; Si l'établissement détermine plus d'un moyen pour une même recommandation, inscrivez les dates propres à chaque moyen dans la colonne Moyens, puis inscrivez la date où l'ensemble de la recommandation sera atteinte à titre d'Échéancier. Ce dernier paraîtra sur la page web. • Inscrire l’état d’avancement correspondant à votre mise en œuvre de la recommandation lors de la transmission de la (des) reddition (s) de comptes; •Transmettre ce document .xls à dqmv@msss.gouv.qc.ca. 30 jours suivant la réception de celui-ci ainsi que la mise à jour aux dates indiquées dans la (les) reddition (s) de comptes. ** Pour la visite dont le résultat est préoccupant, le plan d’amélioration doit être approuvé pour l’équipe ministérielle.

## Page Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD ARGYLE - POINTE-CLAIRE
|  | Statut | Privé non conventionné | Nbre de lits perm. au permis | 30
|  | Établissement | CHSLD ARGYLE - POINTE-CLAIRE | Adresse | 300, avenue Stilview
Téléphone
|  | Région | Montréal | Ville | Pointe-Claire
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2023-07-20 | Reddition de comptes 1 | 2024-01-20
|  | Date de transmission | 0 | Reddition de comptes 2 | 2024-07-20
|  |  |  | Reddition de comptes 3 | 2025-01-20
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de promouvoir les droits des résidents. |  | • L'installation n'informe pas le résident et ses proches de l’existence du comité de résidents et du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. • Le comité de résidents n’a pas réalisé d'activité de promotion pour faire connaître son rôle, ses fonctions et les droits des résidents, au cours de la dernière année. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. |  | • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents, leurs proches ainsi qu'aux différents acteurs du milieu. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer que le personnel respecte l'intimité du résident. |  | • Certains membres du personnel ne respectent pas l’intimité du résident. |  | Réalisé
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner et que chaque résident ait un PAB accompagnateur dédié qui actualise ses fonctions. |  | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. • La pratique du PAB accompagnateur n’est pas actualisée. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. |  | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  |  |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer d’offrir des soins d’assistance et des services personnalisés aux résidents qui répondent à leurs besoins. |  | • Certains soins d’assistance et services offerts aux résidents ne répondent pas à leurs besoins spécifiques car les plans de travail des PAB n'incluent pas de stratégies d’intervention liées à l’approche relationnelle ou à l’intervention particulière pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. |  | Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer que l’activité repas se déroule de manière à favoriser le plaisir de manger et que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. |  | • L’ambiance, lors du repas, ne favorise pas le plaisir de manger notamment en offrant peu d’interactions entre le personnel et les résidents. • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. |  | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer que les résidents bénéficient d’une réponse à leurs besoins notamment par une collaboration soutenue, entre les membres du personnel, pendant l’heure des repas. |  | • Le personnel n’est pas suffisamment attentif aux besoins de l’ensemble des résidents. |  | Réalisé
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d’adapter les pratiques et de la propreté et la quiétude des lieux afin d’offrir un milieu de vie permettant aux résidents de se sentir comme à la maison. |  | • Certaines pratiques rappellent un milieu institutionnel et ne permettent pas au résident de se sentir chez-lui, particulièrement, il s'agit de la présence d’affichage professionnel et administratif dans les aires de vie des résidents et de literie institutionnelle. • Certains stimuli auditifs ne sont pas contrôlés dans le milieu. • Les lieux ne sont pas propres. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir quotidiennement aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve des activités stimulantes, significatives et adaptées. |  | • Le milieu de vie manque d’animation en n’offrant pas aux résidents la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. • Les activités individuelles proposées ne sont pas suffisamment variées et ne respectent pas les capacités fonctionnelles ainsi que les intérêts du résident. • Les activités individuelles et de groupe ne sont pas offertes sur une base quotidienne. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents. |  | • Peu de bénévoles sont engagés envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. |  | Réalisé