## Plan d'amélioration
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD ARGYLE - SAINT-LAMBERT
|  | Statut | Privé non conventionné | Établissement | CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ARGYLE INC |  | Adresse |  | 33, AVENUE ARGYLE
Téléphone
|  | Nbre de lits perm. au permis | 60 | Région | Montérégie |  | Ville |  | Saint-Lambert
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2023-07-04 | Reddition de comptes 1 |  |  | 2024-01-04
|  | Date de transmission |  | Reddition de comptes 2 |  |  | 2024-07-04
|  |  |  | Reddition de comptes 3 |  |  | 2025-01-04
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de promouvoir les droits des résidents. | • Le comité des usagers n’a pas réalisé d'activité de promotion pour faire connaître son rôle, ses fonctions et les droits des résidents, au cours de la dernière année. | Le comité fait des rencontres avec les résidents. Le comité a installé des affiches promotionnelles à la porte du local du comité accessible aux résidents. Nous apportons du support au comité des usagers : pochette de bienvenue, sollicitation de familles par l’équipe de gestion. Nous invitation le comité lors d’activité que nous organison pour offrir l'occassion de promouvoir leur rôle. |  | 2023-10-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. | • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents et leurs proches. | Formation, coaching dans l'action, audits Activité en partenariat avec le commissariat aux plaintes (Confirmation de Mme Hardy et Mme Corbeil pour nov ou dec) La promotion de la bientraitance en CHSLD est essentielle pour assurer le bien-être et la qualité des soins aux résidents. Voici quelques stratégies en place pour promouvoir la bientraitance : 1. Sensibilisation et formation : formation pour le personnel sur les principes de la bienveillance, y compris le respect, l'empathie, la dignité et l'autonomie des résidents. 2. Communication ouverte : communication ouverte et respectueuse entre le personnel, les résidents et leurs familles. Nous favorisons les échanges d'informations, les discussions sur les besoins et les préférences des résidents, et nous encourageons les résidents à exprimer leurs souhaits et leurs préoccupations. 3. Création d'un environnement chaleureux. 4. Respect de la dignité : Nous insistons lors du coaching sur le respect de la dignité des résidents. 5. Participation des résidents : Nous favorisons la participation active des résidents dans les décisions qui les concernent. 6. Surveillance et évaluation : Nous avons en place des mécanismes de surveillance et d'évaluation pour détecter tout signe de maltraitance ou de négligence par la chef d’unité. 7. Sensibilisation des familles : Nous impliquons les familles des résidents |  | 2023-09-01 |  | Réalisé
|  | Reommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer que le personnel démontre de la courtoisie auprès des résidents. | • Certains membres du personnel ne présentent pas une approche chaleureuse et ne démontrent pas suffisamment de courtoisie lorsqu’ils interviennent auprès du résident. | Formation, coaching dans l'action, audits et rencontre avec les employés fait par la chef d'unité. Activité de sensibilisation |  | 2024-09-01 |  | en cours
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner et que chaque résident ait un PAB accompagnateur dédié qui actualise ses fonctions. | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. • La pratique du PAB accompagnateur n’est pas actualisée. | Résumé de l'histoire de vie à la porte du résident. Histoire de vie disponible aux PAB. Formation pour le PAB accompagnateur, coaching dans l'action et la validation par des audits. |  | 2023-09-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. | Le calendrier des rencontres interdisciplinaires a été revu et mis a jour. Le délais de 4 à 6 semaines pour les PII sont respectés. Responsabilité du calendrier de PII par la chef d'unité. |  | 2024-09-01 |  | En cours
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  |  | 0:00 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0:00 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommantion(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. | • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. | Refonte de l'activité repas, coaching dans l'action et validation par la direction par des audits. Demandons aux employés de trouver des activités occupationnelles pour les résidents pendant cette période. Utilisation de la table OBIE et la présence de la responsable des loisirs. |  | 2023-09-01 |  |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. | Coaching dans l'action et validation par des observations de la direction et par des audits. |  | 2024-03-01 |  |  | En cours
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer que les résidents bénéficient d’une réponse à leurs besoins notamment par une collaboration soutenue, entre les membres du personnel, pendant l’heure des repas. | • Le rythme du résident n'est pas respecté. • Le personnel n’encourage pas suffisamment le résident qui a besoin de stimulation pour s'alimenter. • Le personnel n’est pas suffisamment attentif aux besoins de l’ensemble des résidents. | Coaching dans l'action et validation par des observations et des audits. Avec les modifications apportées à l'activité repas le personnel est formé pour la stimulation, le positionnement et est attentif aux besoins. Nous demandons la supervison lors des repas du chef d'unité. Collaboration soutenue avec les RH. Optimisation de la gestion des pauses. |  | 2024-09-01 |  |  | En cours
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer qu’un comité milieu de vie soutienne activement l’amélioration continue des soins et services offerts aux résidents. | • Le comité milieu de vie n’est pas suffisamment représentatif des différents acteurs impliqués auprès des résidents. | Recrutement des nouveaux membres. Promouvoir le comité milieu de vie est essentiel pour encourager la participation des résidents, des familles et du personnel dans la prise de décisions et l'amélioration de la qualité de vie au sein de l'établissement. Voici quelques stratégies pour promouvoir le comité milieu de vie : 1. Sensibilisation : Information pour les résidents, les familles et le personnel de l'existence du comité milieu de vie et de son rôle dans l'amélioration de la qualité de vie. Lors des rencontres avec les familles, les PII, le journal mensuel. 2. Engagement du personnel : Implication active pour le personnel dans le comité milieu de vie en les encourageant à participer et à soutenir les initiatives du comité. 3. Participation des résidents : Nous encourageons les résidents à participer au comité milieu de vie en les informant des avantages et des opportunités de contribution. 4. Implication des familles :Nous encourageons les familles des résidents en les invitant à participer au comité milieu de vie. 5. Communication régulière : Maintenons une communication régulière avec tous les membres du comité milieu de vie en organisant des réunions périodiques. |  | 2023-09-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d'offrir des repères temporels aux résidents. | • Les tableaux d’orientation ne sont pas mis à jour. | Responsabilité du chef d'unité de s'assurer du respect du tableau d'orientation et en son absence la responsabilité appartient l'inf. CHSLD. |  | 2023-08-01 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve quotidiennement des activités stimulantes, significatives et adaptées. | • Le milieu de vie manque d’animation et n'offre pas aux résidents la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. • Il n'y a pas d'activités individuelles et les activités de groupe proposées ne respectent pas les capacités fonctionnelles et les intérêts du résident. • Les activités ne sont pas offertes sur une base quotidienne. | L'évaluation de la qualité des services de loisirs est réalisée en utilisant l'approche suivante: 1- Évaluation des activités proposées 2-Observation directe 3-Évaluation de la satisfaction des résidents lors des cafés causerie 4-Évaluation de l'impact des activités en constatant le niveau de bien-etre des résidents lors de sactivités et post activités 5-Planification du calendrier des activités selon l'intéret des résidents (information dans les cafés causerie et dansels histoires de vie) La révision du calendrier est en collaboration avec la coordonatrice corporative. Le matériel est disponible dans des étagers à l'étage avec le mode de fonctionnement. La formation est donnée aux employés. L'inscription de l'activité loisirs est programmée dans notre logiciel de soins SOFI et apparait dans le plan de travail du PAB. Le responsable des loisirs valide l'intéret des résidents pour adapter les activités. Nous solicitons des bénévoles pour participer aux activités et l'accompagenment des résidents. |  | 2023-09-01 |  | Réalisé En cours
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents et que la communauté soit impliquée dans le milieu de vie. | • Peu de bénévoles sont engagés envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. • Différents partenaires de la communauté ne sont pas impliqués dans le milieu de vie sur une base régulière. | Recrutement de bénévole en cours et augmentation de l'implication des partenaires de la communauté. Pour ce faire nous avons: 1. Définir les besoins : nous avons identifié les domaines où les bénévoles peuvent apporter une valeur ajoutée, tels que l'animation, l'accompagnement des résidents, la lecture, les activités artistiques, etc 2. Promouvoir les opportunités de bénévolat : Pour faire connaître les opportunités de bénévolat en CHSLD nous utilisons différents canaux de communication (affiche, rencontre familiale etc) 3- Encadrement des bénévoles par l'implication des responsables des loisirs et du directeur général 4- Reconnaître et remercier les bénévoles actuels |  | 2024-09-01 |  | En cours
CONSIGNES • Validez l'information sur l'installation dans l'entête; • Détaillez un ou des moyen(s) réaliste(s) et mesurable(s) qui permettra ou permettront de satisfaire la recommandation détaillée sur la ligne; *Pour créer un deuxième paragraphe dans une cellule Excel, il faut appuyer et maintenir la touche "ALT" puis appuyer sur la touche "Retour". • Inscrivez une seule date par recommandation dans la colonne Échéanciers; Si l'établissement détermine plus d'un moyen pour une même recommandation, inscrivez les dates propres à chaque moyen dans la colonne Moyens, puis inscrivez la date où l'ensemble de la recommandation sera atteinte à titre d'Échéancier. Ce dernier paraîtra sur la page web. • Inscrire l’état d’avancement correspondant à votre mise en œuvre de la recommandation lors de la transmission de la (des) reddition (s) de comptes; •Transmettre ce document .xls à dqmv@msss.gouv.qc.ca. 30 jours suivant la réception de celui-ci ainsi que la mise à jour aux dates indiquées dans la (les) reddition (s) de comptes. ** Pour la visite dont le résultat est préoccupant, le plan d’amélioration doit être approuvé pour l’équipe ministérielle.

## Page Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD ARGYLE - SAINT-LAMBERT
|  | Statut | Privé non conventionné | Nbre de lits perm. au permis | 60
|  | Établissement | CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ARGYLE INC | Adresse | 33, AVENUE ARGYLE
Téléphone
|  | Région | Montérégie | Ville | Saint-Lambert
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2023-07-04 | Reddition de comptes 1 | 2024-01-04
|  | Date de transmission | 0 | Reddition de comptes 2 | 2024-07-04
|  |  |  | Reddition de comptes 3 | 2025-01-04
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Visite4
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de promouvoir les droits des résidents. |  | • Le comité des usagers n’a pas réalisé d'activité de promotion pour faire connaître son rôle, ses fonctions et les droits des résidents, au cours de la dernière année. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | 0
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. |  | • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents et leurs proches. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer que le personnel démontre de la courtoisie auprès des résidents. |  | • Certains membres du personnel ne présentent pas une approche chaleureuse et ne démontrent pas suffisamment de courtoisie lorsqu’ils interviennent auprès du résident. |  | en cours
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner et que chaque résident ait un PAB accompagnateur dédié qui actualise ses fonctions. |  | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. • La pratique du PAB accompagnateur n’est pas actualisée. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. |  | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. |  | En cours
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  |  |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. |  | • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. |  | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. |  | En cours
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer que les résidents bénéficient d’une réponse à leurs besoins notamment par une collaboration soutenue, entre les membres du personnel, pendant l’heure des repas. |  | • Le rythme du résident n'est pas respecté. • Le personnel n’encourage pas suffisamment le résident qui a besoin de stimulation pour s'alimenter. • Le personnel n’est pas suffisamment attentif aux besoins de l’ensemble des résidents. |  | En cours
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer qu’un comité milieu de vie soutienne activement l’amélioration continue des soins et services offerts aux résidents. |  | • Le comité milieu de vie n’est pas suffisamment représentatif des différents acteurs impliqués auprès des résidents. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d'offrir des repères temporels aux résidents. |  | • Les tableaux d’orientation ne sont pas mis à jour. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve quotidiennement des activités stimulantes, significatives et adaptées. |  | • Le milieu de vie manque d’animation et n'offre pas aux résidents la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. • Il n'y a pas d'activités individuelles et les activités de groupe proposées ne respectent pas les capacités fonctionnelles et les intérêts du résident. • Les activités ne sont pas offertes sur une base quotidienne. |  | Réalisé En cours
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents et que la communauté soit impliquée dans le milieu de vie. |  | • Peu de bénévoles sont engagés envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. • Différents partenaires de la communauté ne sont pas impliqués dans le milieu de vie sur une base régulière. |  | En cours